ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ

за периода 2019-2020 г.

за изпълнение на

НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА НАСИЛИЕТО И ЗЛОУПОТРЕБАТА С ДЕЦА (2017-2020 г.)

| І. ПОВИШАВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА МЕРКИТЕ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕЦАТА ОТ НАСИЛИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Оперативни цели | Дейности | Бюджет | Срок за изпълнение | Очаквани резултати /ефект – каква промяна ще се постигне/ | Индикатори |  | Отговорни институции |  |
|  |  |  |  |  | Текущи стойности | Целеви стойности | Водеща | Партниращи институции |
| 1.1. Преглед и актуализация на правната рамка | 1.1.1. Продължаване на реформата в областта на детското правосъдие чрез разработване на закон за децата в конфликт със закона, децата нарушаващи установения обществен ред, регулиране на услугите за подкрепа и мерките за въздействие, съобразен с приетите международни стандарти, директиви и съвременни изисквания | В рамките на бюджета за съответната година | 2019 – 2020 г. | Гарантиране на правата на децата в конфликт със закона и нарушаващи установените обществени норми и пра вила, на защита от насилие. Регламентиране на услугите за подкрепа на децата и техните семейства, условия и ред за налагане на възпитателни мерки, разработване на подходящи програми за интервенция, финансирането на услугите, правомощията и задълженията на отговорните институции | Проект на Закон за отклоняване от наказателно производство и налагане на възпитателни мерки на непълнолетни лица | Приет Закон за отклоняване от наказателно производство и налагане на възпитателни мерки на непълнолетни лица | МП | УНИЦЕФ, Омбудсман на Република България, съдебна власт, МТСП, МОН, МЗ, МВР, ДАЗД, НСОРБ, АСП, общини, НПО |
|  | 1.1.2. Разработване и въвеждане на стандарти за използване и работа в специализирани помещения за щадящо изслушване на деца („сини стаи“) | Финансиране от УНИЦЕФ | 2019-2020 г. | Разработени и приложени стандарти | Липсват стандарти за използване и работа на специализираните помещения за щадящо изслушване на деца | Разработени и приложени стандарти | ДАЗД | УНИЦЕФ, МВР, Прокуратура на Република България, АСП, ВСС |
| 1.2. Поддържане на интегрирана база данни за случаи на деца, жертви и извършители на насилие | 1.2.1. Разработване на унифицирани индикатори за събиране на данни за деца, жертви на насилие и деца, извършители на насилие | В рамките на бюджета за съответната година | 2019 г. | Подобряване на планирането на политики и обмена на информация по случаи, чрез проследяване на тенденции, използвайки статистическа информация | Информационни системи на различните институции | Разработени и въведени в практиката унифицирани индикатори за събиране на данни | ДАЗД, АСП, МВР | НСИ, ЦКБППМН, МОН, УНИЦЕФ |
|  | 1.2.2. Сформиране на работна група със задача проучване на възможностите и подготовка на методология и инструментариум за извършване на изследване на причините за суицидни опити сред децата | В рамките на бюджета за съответната година | 2019 – 2020 г. | Планиране на политики за предотвратяване на тези случаи и оказване на адекватна подкрепа | 0 | Подготвена методология и инструментариум, включваща яснота за генералната съвкупност на изследването, формиране на представителна за страната извадка, въпросник, анкетьорски състав и съответния административен и финансов ресурс, както и планиране на времевия период за извършване на такова изследване | ДАЗД | НСИ, НЦОЗА, РЗИ, МЗ, АСП, МВР, МОН, МЗХГ, МК, ММС, ЦКБППМН, общини, доставчици на социални услуги, СЗО |
| 1.3. Ефективност на системата за сигнализиране | 1.3.1. Популяризиране на Националната телефонна линия за деца (НТЛД) 116 111 като действащ механизъм за сигнализиране | В рамките на бюджета за съответната година | 2019 – 2020 г. | Повишаване на информираността на децата и подобряване ефективността на дейностите по превенция на насилието, закрила и справедливост за жертвите на насилие | Проведени кампании, разработени и разпространени материали | Проведени кампании, разработени и разпространени материали, съдействие от страна на 28-те РУО за разпространение в образователните институции, използване на ресурсите на информационните центрове в общинските администрации | ДАЗД | МВР, МОН ММС, МК, МЗХГ, МЗ, НСОРБ, АСП, ЦКБППМН, общини, УНИЦЕФ, НПО |
|  | 1.3.2. Провеждане на информационна кампания за разпознаване на различните видове насилие и повишаване информираността на децата и техните семейства с правото им да сигнализират за насилие над тях пред системата за закрила, Омбудсмана на Република България, Национална телефонна линия за деца 116 111, Горещата телефонна линия за изчезнали деца 116 000, за онлайн насилие и сексуална експлоатация – Националния център за безопасен интернет, тел. 124 123 и онлайн гореща линия Safenet.bg | В рамките на бюджета за съответната година | 2019 – 2020 г. | Повишаване на информираността на децата и техните семейства, подобряване ефективността на дейностите по превенция на насилието, закрила и справедливост за жертвите на насилие | Проведени кампании, разработени и разпространени материали; Повишаване на сигналите към различните институции и механизми за подкрепа. | Разпространение на информация чрез 28 РУО в страната, до 2475 училища, 1907 детски градини, 148 центрове за подкрепа за личностно развитие и две специализирани обслужващи звена, т.е. общо 4532 институции; Разпространение на информация до социалните услуги от резидентен тип и до специализираните институции за деца; Публикуване на официалните електронни страници на институциите на информация, предназначена за родителите. | ДАЗД | МВР, МК, МОН, ММС, МЗХГ, МЗ, АСП, Омбудсман на Република България, общини, УНИЦЕФ, Център „Надя“, НПО, доставчици на медийни услуги |
|  | 1.3.3. Популяризиране на платформите www.cybercrime.bg, spasidete.bg, gdbop.bg, https://www.facebook.com/bgcybercrime/ като форми на контакт за сигнализиране на правоохранителните органи за злоупотреби и извършена сексуална експлоатация спрямо деца; популяризиране на платформите, чрез провеждането на обучителни лекции с деца на различни възрасти, от различни училища и като платформа за допълнително получаване на информация за тяхната онлайн безопасност. Платформите представляват място, на което децата и техните родители могат да намерят информация за безопасността в интернет и подобряване на дигиталната грамотност в интернет | В рамките на бюджета за съответната година | 2019 – 2020 г. | Повишена информираност на децата за опасностите във виртуалното пространство, както и изграждането на дигитална грамотност, която да им помогне да отсяват обектите на авторските права и техните подобни от т.нар. „пиратски платформи“, които разпространяват обектите на авторско право без разрешението на правоносителите им | 0 | Брой проведени обучителни лекции с ученици; Провеждане на поне 50 обучителни лекции с ученици и родители на територията на цялата страна; Публикуване на официалните електронни страници на образователните институции на информация, предназначена за родителите и за децата за платформата; Предоставяне на електронни брошури на широк кръг от училища и общини във връзка с превенция насилието и злоупотребата с деца. | МВР/ ГДБОП | МОН, РУО, училища |
|  | 1.3.4. Въвеждане на пакета със седем стратегии за прекратяване на насилието над деца INSPIRE и присъединяване към Глобалното партньорство за прекратяване на насилието над деца | Финансиране от УНИЦЕФ и от външни донори | 2019 – 2020 г. | Превод и разпространение на пакета, наръчника за прилагане и рамката с индикаторите; Оценка на готовността на държавата да прилага пакета INSPIRE; Обучения на професионалисти по прилагане на стратегиите INSPIRE. | Пакетът INSPIRE все още не е прилаган в България | Широка разпознаваемост на пакета INSPIRE и присъединяване към Глобалното партньорство за прекратяване на насилието над деца; Оценка на готовността на страната за прилагане на стратегиите; Стартиран процес по разработване на нова национална програма за превенция на насилието и злоупотребата с деца, която да отчете и седемте стратегии и наръчника за прилагането им. | УНИЦЕФ, СЗО, Национална мрежа за деца и Обединение „Детство без насилие“ | МТСП, МОН, МЗ, МВР, ДАЗД, НСОРБ, АСП, общини, Омбудсман на РБ, съдебна власт, НПО |
| 1.4. Мониторинг на системата за закрила на детето върху работата по случаи на насилие | 1.4.1. Разработване на критерии и индикатори за оценка на работата по случаите на насилие над деца | В рамките на бюджета за съответната година | 2019 – 2020 г. | Модел за наблюдение и оценка с индикатори и механизъм за регистрация | 0 | Въвеждане на модел на механизъм за регистрация и наблюдение на работата по случай на насилие над дете | ДАЗД | МТСП, МОН,МЗ, АСП, УНИЦЕФ |
| 1.5. Подобряване на взаимодействието с научната общност с цел извършване на анализ (научни изследвания) по проблемите на насилието, свързано с деца | 1.5.1. Извършване на национално проучване на насилието над деца в страната и капацитета на системите за закрила за работа по тези случаи | Финансиране от УНИЦЕФ | 2019 г. | Събиране на данни и провеждане на научни изследвания; Планиране и изготвяне на адекватни стратегии за намеса. | 0 | Извършено изследване; Актуални данни за насилието в страната, съществуващите знания, нагласи и родителски практики и конкретни препоръки за промяна на ситуацията. | ДАЗД | ВУЗ, МТСП, МОН, МЗ, МВР, АСП, НПО, общини, НСИ, УНИЦЕФ |
| 1.6. Контролни действия за гарантиране правото на детето на закрила срещу насилие | 1.6.1. Интегриран подход за извършване на проверки на общинско ниво за работа с деца, чиито родители са трудови емигранти | В рамките на бюджета за съответната година | 2019 г. | Обединяване на ресурсите и усилията между страните за осигуряване на ефективна система за взаимодействие, синхронизиране на взиманите решения за последващи действия и минимизиране на вредните последици за децата; Повишаване на информираността на децата за рисковете им от въвличане в криминогенно приятелско обкръжение и престъпни дейности. | 0 | Брой извършени интегрирани проверки на общинско ниво | ДАЗД | МВР, МОН/РУО, МКБППМН, АСП, общини |
| ІІ. СЪЗДАВАНЕ НА ЕФЕКТИВНА СИСТЕМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ДОМАШОНТО НАСИЛИЕ НАД ДЕЦА |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оперативни цели | Дейности | Бюджет | Срок за изпълнение | Очаквани резултати /ефект – каква промяна ще се постигне/ | Индикатори |  | Отговорни институции |  |
|  |  |  |  |  | Текущи стойности | Целеви стойности | Водеща | Партниращи институции |
| 2.1. Повишаване информираността на децата и родителите и ограничаване на случаите на използване на телесното наказание като форма на възпитание | 2.1.1. Развитие на програми за позитивно родителство насочени към родители на деца в ранна възраст | Финансиране от УНИЦЕФ, други източници | 2019 – 2020 г. | Подобряване на знанията и уменията на родителите за позитивно родителство в ранна детска възраст (0-7 години) | 300 родители на деца в ранна възраст годишно | Най-малко 300 родители годишно са включени в програми за позитивно родителство | общини, читалища, НПО, доставчици на социални услуги, детски градини | АСП, ДАЗД, НПО, МОН, УНИЦЕФ |
|  | 2.1.2. Разработване и апробиране на програма за работа с деца в детски градини и училища за повишаване на знанията им за насилието, механизмите за съобщаване, правата на децата и избягване на агресията | Финансиране от УНИЦЕФ | 2019 – 2020 г. | Повишено ниво на информираност на децата и учениците за индикаторите за различните видове насилие, начините за сигнализиране и органите, към които да се обърнат | 0 | Разработени и внедрени в практиката програми | МОН | УНИЦЕФ, НПО |
| 2.2. Повишаване капацитета на специалистите за ранна оценка и сигнализиране на домашно насилие | 2.2.1. Подобряване ефективността на полицейската дейност в областта на домашното насилие и насилието, основано на полов признак | По линия на Норвежки финансов механизъм | 2019 – 2022 г. | Повишено ниво на информираност за разпознаване на домашно насилие | Разработен инструмент за оценка на риска при домашно насилие | Разработена база данни за случаи на домашно насилие; Обучени полицейски служители за оценка на риска и представители на ромски НПО. | МВР | МТСП, АМВР, НПО |
| 2.3. Развитие на услуги и на програми за подкрепа на пострадалите лица и за поправяне на лицата, извършили домашно насилие | 2.3.1.Обявяване на конкурс за финансиране на проекти за разработване и изпълнение на програмите и обученията по чл. 6, ал. 7 от Закона за защита от домашното насилие | Целеви средства по бюджета на МП | 2019 – 2020 г. | Реализиране на програми за превенция и защита от домашно насилие; програми за предоставяне на помощ на лица, пострадали от домашно насилие; специализирани програми за извършители на домашно насилие и обучение на лицата, извършващи защита по Закона за защита от домашното насилие | 0 | Реализирани проекти за защита правата на децата-жертви на домашно насилие | МП | НПО |
|  | 2.3.2. Превенция на наркоманиите | Целеви средства по бюджета на ДАЗД, програми и проекти | 2019 – 2020 г. | Целта е да бъде актуална информацията, която ще бъде предоставена на децата във връзка с профилактика на злоупотребата с наркотични вещества (поради разпространението на нова синтетична дрога) | 0 | Беседи с деца, представители на ученически съвети и представители на съвета на ДАЗД, с оглед набелязване на решения и мерки за превенция. Цели се всеки един ученически съвет да планира действия по тематиката в собственото си училище. Да се направи връзка с Национален център по наркомании, който работи по Национална програма за изпълнение на Плана за действие на Националната стратегия за борба с наркотиците. | ДАЗД | Национален център по наркомании, НПО |
| 2.4. Пилотиране и прилагане на програми за промоция на психично здраве и превенция | 2.4.1. Утвърждаване на патронажните грижи за деца до 3 години, като ефективен механизъм за промоция на психичното здраве на бебето и малкото дете и идентифициране на деца в риск от насилие и неглижиране | Финансиране за първите 6 месеца от 2019 г. в Шумен и Сливен от УНИЦЕФ, финансиране по ОП РЧР | 2019 – 2020 г. | Подобряване на родителските грижи с цел пълноценно социално и емоционално развитие на бебетата и децата до 3 години, идентифицирането и съобщаването на случаи на насилие над деца от 0 до 3 години | Дял на детското население до 3 години, обхванато с услуги за патронажни грижи | Най-малко 40% от детското население обхванато от услуги за патронажни грижи | МЗ | НЦОЗА, МТСП, ДАЗД УНИЦЕФ, лечебни заведения, детски градини |
|  | 2.4.2 Прилагане на цялостен подход за промоция на психично здраве и превенция на училищния тормоз – проект ”Ключ към училище без страх” | Финансиран от фондация ОАК | 2019 – 2020 г. | Подобряване капацитета на децата за справяне с трудни преживявания в т.ч. и с училищно насилие и агресия | Деца в три училища в различни образователни етапи без конкретни умения за справяне с трудни ситуации | Деца с нови умения за преодоляване на трудни и болезнени емоции без агресия | НПО | общински училища |
| ІІІ. ПРЕВЕНЦИЯ НА СЕКСУАЛНОТО НАСИЛИЕ, СЕКСУАЛНАТА ЗЛОУПОТРЕБА И СЕКСУАЛНАТА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ДЕЦА |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оперативни цели | Дейности | Бюджет | Срок за изпълнение | Очаквани резултати /ефект – каква промяна ще се постигне/ | Индикатори |  | Отговорни институции |  |
|  |  |  |  |  | Текущи стойности | Целеви стойности | Водеща | Партниращи институции |
| 3.1. Национални кампании за превенция на сексуалното насилие и злоупотребата над деца, включително в онлайн среда | 3.1.1. Осъществяване на Национална кампания за превенция на сексуалното насилие и злоупотребата над деца | В рамките на бюджета за съответната година | 2019 – 2020 г. | Повече деца са стимулирани да оповестяват за насилие | 0 | Промяна на обществените нагласи и увеличаване на броя на сигналите за случаи на сексуално насилие и злоупотреба, в т.ч. за „ранно съжителство” | НКБТХ, ДАЗД | Национални и регионални медии, НПО |
|  | 3.1.2.Изнасяне на лекции по Националната програма „Работа на полицията в училищата“ | В рамките на бюджета за съответната година | 2019 г. | Ранна превенция на сексуалното насилие над деца, създаване на навици за безопасно поведение и правилни реакции в определени ситуации и разпознаване белезите на сексуалното насилие | НП | Брой проведени беседи и лекции | МВР | МОН |
| 3.2. Създаване на мерки за ефективна превенция на ранните бракове и ранните раждания при децата | 3.2.1. Разработване на методически указания/насоки за превенция на ранните бракове | В рамките на бюджета за съответната година | 2019 – 2020 г. | Идентифициране на случаи на насилие в уязвими общности и насочване към социални услуги. Промяна на нагласи в общностите по отношение на вредни практики за отглеждане на деца | НП | Разработване на насоки за работа по програма „Превенция на ранните бракове“ в ЦОП | ДАЗД, АСП, УНИЦЕФ | общини, НССЕИВ, НПО, МТСП |
|  | 3.2.2. Прилагане на интегриран подход за превенция на ранните бракове и ранни раждания чрез общностна работа и превенция в училище и подобрено междусекторно сътрудничество | В рамките на бюджета за съответната година | 2019 – 2020 г. | Намаляване на случаите на ранни (детски) бракове и ранни раждания | НП | Създадени условия за работа по програма „Превенция на ранните бракове“ в ЦОП в страната; Брой раждания по възраст; Брой ранни (детски) бракове. | ДАЗД | МТСП, АСП, МОН, МВР, УНИЦЕФ, общини, НПО |
| 3.3. Намаляване на броя на децата жертви на трафик с цел сексуална експлоатация | 3.3.1. Провеждане на обучителни информационни сесии в училища и младежки клубове с цел противодействие на трафика на хора | В рамките на бюджета за съответната година | 2019 – 2020 г. | Повишаване информираността на децата в ранна възраст | 0 | Брой проведени срещи; Брой обучени деца. | НКБТХ/ МКБТХ, ДАЗД | НПО |
| ІV. ПРЕВЕНЦИЯ НА ВСЯКАКВИ ФОРМИ НА НАСИЛИЕ СРЕЩУ ДЕЦА |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оперативни цели | Дейности | Бюджет | Срок за изпълнение | Очаквани резултати /ефект – каква промяна ще се постигне/ | Индикатори |  | Отговорни институции |  |
|  |  |  |  |  | Текущи стойности | Целеви стойности | Водеща | Партниращи институции |
| 4.1. Защита на децата от насилие в дигиталната среда | 4.1.1. Засилване на дейността на ГДБОП по извършване на мониторинг на P2P мрежите и другите източници на файлове с детска сексуална експлоатация | В рамките на бюджета за съответната година | 2019 – 2020 г. | Локализиране и арестуване на повече сексуални насилници на деца | Около 70 случая годишно ГДБОП изработва по линия на онлайн сексуални насилници на деца | Завишаване на стойността с между 10 % и 20 % | МВР/ ГДБОП |  |
|  | 4.1.2. Осъществяване на операция Police2Peer (асоциация с P2P мрежите), имаща за цел генерирането на файлове с предупредителни съобщения, вместо детска сексуална експлоатация, които да се разпространяват в P2P мрежите | В рамките на бюджета за съответната година | 2019 г. | Намаляване „качеството“ на файловете в P2P мрежите, както и осъществяване на превенция спрямо извършителите на сексуални престъпления срещу деца | 0 | Чрез извършената превантивна кампания се очаква голям брой от сексуалните насилници да бъдат превантирани и по този начин повече деца да бъдат защитени в дигиталната среда | МВР/ ГДБОП |  |
|  | 4.1.3.Изнасяне на лекции по Националната програма „Работа на полицията в училищата“, в която са заложени темите: „Безопасно поведение в Интернет“, „Опасностите в Интернет. Сексуално насилие“, “Тормозът като форма на насилие виртуалност и реалност“, „Превенция и борба срещу детската порнография и сексуално насилие в Интернет“ | В рамките на бюджета за съответната година | 2019 г. | Увеличаване на информи-раността на децата в училищна възраст за опасностите в ин-тернет | НП | Брой проведени беседи и лекции | МВР | МОН |
| 4.2. Гарантиране правата на децата правонарушители по отношение на справедливо и законосъобразно отношение и зачитане на тяхното достойнство | 4.2.1. Анализ на необходимостта от допълнителни законодателни изменения във връзка с пълното въвеждане в българското законодателство на изискванията на Директива 2016/800 от 11 май 2016 г. относно процесуалните гаранции за децата, които са заподозрени или обвиняеми в рамките на наказателното производство | В рамките на бюджета за съответната година | Срок на транспониране на директивата е до 11.06. 2019 г. | Укрепване на процесуалните гаранции за децата с оглед на ефективното им участие в наказателното производство и гарантиране на възможността да се ползват от правото си на справедлив съдебен процес в същата степен, както другите заподозрени или обвиняеми | 0 | Изготвен проект за изменение и допълнение на НПК | МП | МВР, съдебна власт |
|  | 4.2.2. Укрепване капацитета на полицията и изграждане на защитени условия за работа с деца в конфликт със закона и деца нуждаещи се от закрила | Норвежки финансов механизъм | 2019 – 2022 г. | Гарантиране правата на деца в контакт със закона | Обучение на 600 полицейски служители – разследващи, ИДПС и др.; Разработване на учебна програма в АМВР и практическо ръководство за приятелско към детето правосъдие. | Изграждане на два центъра за правна закрила на деца, 23 „Сини стаи“ в Районни управления, 57 стаи за полицейска закрила и 60 помещения за задържане на непълнолетни деца | МВР | АМВР |
| 4.3. Гарантиране правото на децата на закрила от насилие в рамките на административни, граждански и наказателни производства | 4.3.1. Разпространение на „Насоки на УНИЦЕФ за предоставяне на правна помощ на деца“ сред адвокатски колегии и доставчици на социални услуги за деца | Финансиране от УНИЦЕФ | 2019 – 2020 г. | Гарантиране на достъп до качествена правна помощ на деца, участващи в административни, граждански и наказателни производства | НП | Разпространени насоки | УНИЦЕФ | Национално бюро за правна помощ, адвокатски колегии, ВАС, НПО |
| 4.4. Оказване на ефективна закрила от насилие на непридружените деца чужденци, включително търсещи или получили международна закрила | 4.4.1. Актуализиране на разработения Координационния механизъм за взаимодействие между институциите и организациите при случаи на непридружени деца или разделени от семействата си деца чужденци, намиращи се на територията на страната, включително децата, търсещи и/или получили международна закрила неговото прилагане в практиката и мониториране на изпълнението му | В рамките на бюджета за съответната година | 2019 – 2020 г. | Подобрено сътрудничество между отговорните институции в работата по случаи на деца чужденци, включително търсещи или получили международна закрила, чрез създаване на подходяща рамка, осигуряваща ефективна координация и подкрепа за децата | 0 | Разработен и въведен в работата на професионалистите координационен механизъм | ДАЗД | ДАБ, МВР, МТСП, МОН, МЗ, АСП, НСОРБ, НБПП, общини, НПО УНИЦЕФ, ВКБООН, МОМ |
|  | 4.4.2. Предоставяне на правно консултиране и представителство на деца мигранти и търсещи международна закрила, включително непридружени деца | Финансиране от УНИЦЕФ Финансиране от ВКБООН | 2019 – 2020 г. | Спазване на международните стандарти за третиране на непридружените деца чужденци, включително търсещи международна закрила, гарантиране на живота и здравето им | 248 непридружени деца, подкрепени в рамките на проект на УНИЦЕФ през 2018 г. | Всички непридружени деца чужденци, включително търсещи международна закрила на територията на Република България имат достъп до правна помощ и представителство | ДАБ, НБПП, общини | АСП, УНИЦЕФ, ВКБООН, МВР, НПО |
|  | 4.4.3. Въвеждане на система за събиране, обработка и анализ на информация за непридружените деца чужденци, на територията на Република България | В рамките на бюджета за съответната година | 2019 – 2020 г. | Налична база данни за непридружените деца чужденци, служеща като основа за проследяване на тенденции и за планиране на мерки и последващи действия | Информационни системи | Въведена система за събиране и обработване на данни | ДАБ, ДАЗД | МВР, АСП, УНИЦЕФ, ВКБООН, НПО |
|  | 4.4.4. Разработване на механизъм за оценка на най-добрия интерес на детето | Финансиране от ВКБООН | 2019 – 2020 г. | Наличие на процедури и инструменти за оценка на най-добрия интерес на детето | Различна методология и инструменти, използвани от различните институции | Създаване на работна група с цел изработване на необходимите инструменти за оценка на най-добрия интерес на детето | ВКБООН | ДАЗД, МТСП, АСП, ДАБ, общини, УНИЦЕФ |
|  | 4.4.5. Провеждане на обучения на служители на ДСП и представители на непридружени деца, търсещи закрила по отношение на идентификация, насочване и работа с такива деца | Финансиране от ВКБООН | 2019 – 2020 г. | Повишаване на компетентността на служители на ДСП и представители на непридружени деца | Проведени обучения през 2017-2018, необходимо е надграждане | Брой участници в обученията | ВКБООН | МТСП, АСП, общини, ДАБ, УНИЦЕФ |
| 4.5. Закрила от насилие на децата във формална грижа | 4.5.1. Осъществяване на наблюдения и провеждане на беседи с деца, отглеждани във формална грижа – настанени в услуги от резидентен тип или в специализирани институции, по отношение на различните видове насилие и органите за закрила, към които могат да се обърнат за помощ | В рамките на бюджета за съответната година | 2019 – 2020 г. | Гарантиране правото на закрила на детето срещу насилие във формална грижа | В рамките на всички проверки и наблюдения в образователни институции, социални услуги са осъществявани беседи с деца | Намален брой случаи на насилие над деца във формална грижа | ДАЗД | АСП |
| 4.6. Гарантиране правата на децата, въвлечени в родителски конфликти | 4.6.1. Популяризиране на резултатите и добрите практики на социални услуги, от реализиране на проекти, от организирани инициативи за работа с деца, въвлечени в родителски конфликти | Проекти и програми на чужди донори; проекти по оперативни програми; в рамките на бюджета на услугите | 2019 г. | Подобряване на ефективността в работата на професионалистите с децата и техните семейства, въвлечени в родителски конфликти | НП | Брой разпространени добри практики | НПО, общини | ДАЗД |
|  | 4.6.2. Създаване на програми, насочени към подпомагане на родителите при раздяла | Проекти и програми на чужди донори; проекти по оперативни програми; в рамките на бюджета на съответната институция. | 2019 – 2020 г. | Намаляване на случаите на деца, въвлечени в родителски конфликти; Подобряване на благосъстоянието на децата. Подобряване на работата на професионалистите по случаите на родителски конфликти. | НП | Разработени програми | Лицензирани доставчици на социални услуги, общини | ДАЗД, АСП |
|  | 4.6.3. Подготовка и организиране на информационни материали, междуинституционални срещи, инициативи по темата за въвличането на деца в родителски конфликти и последиците за децата | В рамките на бюджета | 2019 – 2020 г. | Повишаване на обществената информираност за рисковете за правилното развитие на децата, въвлечени в такива конфликти | НП | Разработени материали; Брой проведени инициативи. | ДАЗД | АСП, МВР, НПО |
| 4.7. Превенция на експлоатацията на деца за просия, джебчийство и скитничество | 4.7.1. Осъществяването на лекции за безопасен интернет с деца от различни възрастови групи и училища в рамките на различни действащи инициативи | В рамките на бюджета за съответната година | 2019 – 2020 г. | Намаляване броя на децата, станали жертва на онлайн сексуална експлоатация | Около 60 срещи годишно (има такава инициатива в район „Студентски“ в Столична община, много често самите училища са инициатори) | Завишаване на бройката осъществени лекции с 30% | МВР/ ГДБОП | Национален център за безопасен интернет |
|  | 4.7.2. Разработване и разпространение на информационни материали за безопасност на децата в интернет на страниците на специализираната платформа www.cybercrime.bg | В рамките на бюджета за съответната година | 2019 – 2020 г. | Онлайн образование на децата за рисковете, които се крият в интернет; разпознаване на опасностите и как да ги избегнат, за да не се превърнат в жертва | 7 публикувани статии по тази тематика. Създаване на видеоклипове, които да подобряват информираността на потребителите в интернет пространството | Очаква се нови 10 материала да бъдат разработени и разпространени | МВР/ ГДБОП |  |
| V. ПРЕВЕНЦИЯ НА НАСИЛИЕТО СРЕЩУ ДЕЦА В ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оперативни цели | Дейности | Бюджет | Срок за изпълнение | Очаквани резултати /ефект – каква промяна ще се постигне/ | Индикатори |  | Отговорни институции |  |
|  |  |  |  |  | Текущи стойности | Целеви стойности | Водеща | Партниращи институции |
| 5.1. Защита от насилие на децата в различните видове образователни институции | 5.1.1. Провеждане на регионални срещи, в които да участват представители на МВР, ДСП и РУО за изясняване на понятието дете в риск и създаване на модел на сътрудничество | В рамките на бюджета на институциите | 2019 г. | Организиране на регионални срещи с представители на ДСП на територията на Столична община, с образователни институции, доставчици на социални услуги, с органите на МВР | Проведена среща с директорите на 180 образователни институции – училища и детски градини | Подобрено междуинституционално сътрудничество | ДАЗД | РУО-София град, Столична община, АСП |
| 5.2. Превенция на насилието в образователна среда чрез разработване и прилагане на политики за предотвратяване на насилието | 5.2.1. Програма за ефективно прилагане на механизма за превенция и противодействие на тормоза и насилието в училище | Финансиране от УНИЦЕФ и МОН | 2019 – 2020 | Разработване и изпълнение на програма за ефективно прилагане на механизма за превенция и противодействие на тормоза и на-силието в училище | Разработване на програмата, избор на пилотни училища и начало на изпълнението през 2019/2020 учебна година | Изпълнена програма в минимум 5 пилотни училища и разработени механизми за приложение във всички училища | МОН, УНИЦЕФ | ДАЗД, МТСП, училища, общини, Обединение „Детство без насилие“, НПО |
| 5.3. Мониторинг на прилагането на Механизма за противодействие на училищния тормоз между децата и учениците в училище | 5.3.1. Обучение на експерти от МОН за осъществяване на Мониторинг на прилагането на Механизма за противодействие на тормоза и насилието в институциите в системата на предучилищното и училищното образование | В рамките на бюджета за съответната година | 2019 – 2020 г. | Повишена компетентност на експертите в МОН и 28-те РУО в страната, извършващи проверки в системата на предучилищното и училищно образование | Провеждане на непрекъснати обучения на експерти | Брой обучени експерти | МОН | УНИЦЕФ, ДАЗД, АСП |
| 5.4. Организация на свободното време на децата и развитие на спортната и физическа активност, културни дейности сред подрастващите, с цел намаляване на насилието между тях | 5.4.1. Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10а от Закона за хазарта |  | 2019 г. | Създаване на условия за изграждане на социално отговорно поведение чрез насърчаване на здравословен начин на живот, превенция на агресията и различните форми на зависимости сред младите хора | Брой проекти – 15 | Брой участници с дейности: 500 младежи; Брой достигнати младежи на възраст 15-29 години – 5 000. | ММС | НПО |
| VI. СЪЗДАВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА РАЗЛИЧНИ УСЛУГИ, МОДЕЛИ И ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА НАСИЛИЕТО И РАБОТА С ДЕЦА, ЖЕРТВИ И ИЗВЪРШИТЕЛИ НА НАСИЛИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оперативни цели | Дейности | Бюджет | Срок за изпълнение | Очаквани резултати /ефект – каква промяна ще се постигне/ | Индикатори |  | Отговорни институции |  |
|  |  |  |  |  | Текущи стойности | Целеви стойности | Водеща | Партниращи институции |
| 6.1. Развитие на интегрирани услуги за деца-жертви на насилие и на „сини стаи” за изслушване на деца | 6.1.1. Развитие на специализирани интегрирани услуги за деца, жертви на насилие | Финансиране от УНИЦЕФ за апробирането на пилотния модел в три населени места – гр. София, гр. Шумен и гр. Монтана | 2019 – 2020 г. | Осигуряване на достъпни и качествени услуги за консултиране, застъпничество и подкрепа за деца, преживели насилие и осигуряване на изслушване/ разпит в щадяща среда | НП | Брой подкрепени деца и родители; Апробиран модел за интегрирани услуги за деца жертви на насилие и препоръки за тяхното развитие в национален мащаб. | НПО, общини, УНИЦЕФ | МВР, МТСП, ДАЗД, ВКП, АСП, МЗ, МОН, НПО |
| 6.2. Мониторинг и контрол на дейността на услугите, които работят с деца, жертви на насилие | 6.2.1. Мониторинг на дейността на социалните услуги, работещи с деца, жертви на насилие | В рамките на бюджета за съответната година | 2019 - 2020 г. | Повишаване качеството на предоставяните социални услуги; Оказване на навременна и адекватна подкрепа на децата, жертви на насилие. | Брой извършени проверки и социалните услуги, работещи с деца, жертви на насилие през 2019 – 2020 г. | Брой извършени проверки в социалните услуги, работещи с деца, жертви на насилие през 2019-2020 г. | ДАЗД |  |
|  | 6.2.2. „Провеждане на Академия за доброволци, като деца на възраст между 13-17 г. да бъдат обучавани по метода „връстници обучават връстници“ на тема: „Противодействие на трафика на хора“ | В рамките на бюджета за съответната година на НКБТХ, МКБТХ и на общините, Фондация „Ханс Зайдел” | 2019 - 2020 г. | Обучение на деца в гимназиална възраст за рисковете от въвличане в трафик на хора | Брой деца, участвали в Академията през 2019 г. и 2020 г. | Брой деца; Брой реализирани инициативи. *Дейността ще бъде отчетена по Националната програма за противодействие на трафика на хора и закрила на жертвите | НКБТХ/ МКБТХ | НПО |
| VII. ПОВИШАВАНЕ НА КАПАЦИТЕТА НА ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ, РАБОТЕЩИ С ДЕЦА И ПОДОБРЯВАНЕ НА МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО И КООРДИНАЦИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оперативни цели | Дейности | Бюджет | Срок за изпълнение | Очаквани резултати /ефект – каква промяна ще се постигне/ | Индикатори |  | Отговорни институции |  |
|  |  |  |  |  | Текущи стойности | Целеви стойности | Водеща | Партниращи институции |
| 7.1. Повишаване на професионалната компетентност на специалистите, работещи с деца, за ранно идентифициране и реакция на насилието (образователна, социална, здравна, съдебна система и други) | 7.1.1. Създаване и въвеждане на обучителни модули за начално и продължаващо обучение, насочени към права на детето, детско развитие, деца, участващи в правни процедури, включително децата, пострадали от и свидетели на престъпления и насилие в програмата на Националния институт на правосъдието, Академията на МВР и Центъра за обучение на адвокати „Кр. Цончев“ | Финансиране от УНИЦЕФ | 2019-2020 г. | Подобряване на обучителните програми и повишаване на знанията на професионалистите за работа с деца, жертви или извършители на насилие, разпознаване на индикаторите на различните видове насилие | 0 | Разработени и въведени обучителни модули | НИП, МВР (АМВР), ВАС, УНИЦЕФ | ДАЗД, НПО |
| VIII. ПОВИШАВАНЕ НА ЧУВСТВИТЕЛНОСТТА И ИНФОРМИРАНОСТТА НА ОБЩЕСТВОТО ПО ВЪПРОСИТЕ НА НАСИЛИЕТО НАД ДЕЦА |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оперативни цели | Дейности | Бюджет | Срок за изпълнение | Очаквани резултати /ефект – каква промяна ще се постигне/ | Индикатори |  | Отговорни институции |  |
|  |  |  |  |  | Текущи стойности | Целеви стойности | Водеща | Партниращи институции |
| 8.1. Подобряване на информираността на обществото по въпросите за насилието над деца | 8.1.1. Разпространение на материали по темата чрез използване на различни мобилни приложения | В рамките на бюджета за съответната година; Дарения | 2019 | Повишаване на информираността на обществото и развиване на култура на нетолерантност към насилието над деца и реакция | 53 Плаката от Национален конкурс „Плакат“ при училищата по изкуства и култура, на тема „Сигурността на децата в реална и виртуална среда” | Брой разработени информационни материали чрез мобилни приложения | ДАЗД | Мобилни оператори |
|  | 8.1.2. Провеждане на кампании за увеличаване на информираността за задължението за съдействие по чл. 7, ал. 1 и 2 от Закона за закрила на детето и промяна на обществените нагласи към насилието над деца | В рамките на бюджета за съответната година; Дарения | 2019 – 2020 г. | Повишаване на чувствителността на обществото и развиване на култура на нетолерантност към насилието над деца и увеличаване на сигналите за насилие | Проведени кампании | Брой проведени кампании на местно и национално ниво | ДАЗД | Медии, НПО |
| 8.2. Работа с медиите с цел защита на децата от вредно медийно влияние и неразгласяване на данни и сведения за личността на дете, жертва или извършител на насилие | 8.2.1. Работа с медиите с цел етично отразяване на теми свързани с деца жертви и свидетели на насилие (превенция на повторна виктимизация и стигматизация в обществото) | Финансиране от УНИЦЕФ | 2019 – 2020 г. | Запазване на неприкосновеността на личния живот и достойнството на децата, жертви и свидетели на насилие | 1 проведен семинар и обучение на национално ниво | Брой проведени семинари и обучения | ДАЗД, УНИЦЕФ | Доставчици на медийни услуги, СЕМ УНИЦЕФ, АЕЖ |

СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ СЪКРАЩЕНИЯ:

АЕЖ – Асоциация на европейските журналисти

АМВР – Академията на Министерство на вътрешните работи

АСП – Агенция за социално подпомагане

# БШПС – Българо-швейцарска програма за сътрудничество

ВКП – Върховна касационна прокуратура

ДАБ – Държавна агенция на бежанците

ДАЗД – Държавна агенция за закрила на детето

ДСП – Дирекция „Социално подпомагане“

EК – Европейска комисия

КЗД – Комисия за защита от дискриминация

МВР – Министерство на вътрешните работи

МЗ – Министерство на здравеопазването

МЗХГ – Министерство на земеделието, храните и горите

МК – Министерство на културата

МКБТХ – Местна комисия за борба с трафика на хора

ММС – Министерство на младежта и спорта

МОМ – Международна организация по миграция

МОН – Министерство на образованието и науката

МП – Министерство на правосъдието

МТИТС – Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

МТСП – Министерство на труда и социалната политика

НАРУ – Национална асоциация на ресурсните учители

НИП – Национален институт на правосъдието

НКБТХ – Национална комисия за борба с трафика на хора

НПЗД – Национална програма за закрила на детето

НП – Неприложимо

НПО – Неправителствена организация

НССЕИВ – Национален съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси

НТЛД – Национална телефонна линия за деца

НЦН – Национален център по наркомании

НЦОЗА – Национален център по обществено здраве и анализи

ОПЛ – Общопрактикуващ лекар

РЗИ – Регионална здравна инспекция

РУО – Регионално управление на образованието

РЦПППО – Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование

СЕМ – Съвет за електронни медии

ЦКБППМН – Централна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните